## MODELO PLANO DE AÇÃO SIMPLES
LOGO MUNICIPIO |  | ESTADO: RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ
PLANO DE AÇÃO - REQUISITOS MINIMOS DE SISTEMA DECRETO FEDERAL 10.540/2020
TIPO | ITEM | AÇÃO | QUANDO |  | ONDE | QUEM | POR QUÊ | COMO | 2021 | [11 empty] | 2022 | [11 empty] | 2023
|  |  | INÍCIO | FIM |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01
ANTECEDENTES | 1 | Levantar informações dos insumos/serviços/recursos financeiros necessários à implantação e concepção do SIAFIC local. | 2021-01-01 | 2022-12-31 | SISTEMA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO | Comissão SIAFIC – MACAÉ | Decreto Federal nº 10.540/2020 | Reuniões e metas orçamentarias e financeiras.
| 2 | Incluir no PPA (produtos, metas, recursos financeiros) as ações necessárias elaboração do projeto e consecução do sistema. | 2021-01-01 | 2022-12-31 | SISTEMA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO | Comissão SIAFIC – MACAÉ | Decreto Federal nº 10.540/2020 | Reuniões e metas a serem seguidas.
| 3 | Elaborar, preferencialmente, o modelo o projeto de implantação do SIAFIC, com base nos layouts disponibilizados pela STN e Tribunais de Contas. | 2021-01-01 | 2022-12-31 | SISTEMA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO | Comissão SIAFIC – MACAÉ | Decreto Federal nº 10.540/2020 | Reuniões e metas a serem seguidas.
| 4 | Dotar orçamentariamente (LDO e LOA de 2022), as ações (projetos e atividades) com os gastos necessários a implantação do SIAFIC local, incluindo as fontes de recursos. | 2021-01-01 | 2021-05-30 | SISTEMA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO | SEC. MUN. ADJUNTA DE PLANEJAMENTO | Legislação contábil. | LDO e LOA 2022 | bar: 2021-01-01 to 2021-05-01
| 5 | Planejar, elaborar e realizar licitação para as aquisições de insumos, serviços e/ou equipamentos, etc, necessários ao projeto do SIAFIC e integrações com os principais sistemas estruturantes. | 2022-01-02 | 2022-07-31 | SISTEMA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO | SEC. MUN. ADJUNTA DE PLANEJAMENTO | Legislação contábil. | LDO e LOA 2022
UNIDADE E INTEGRAÇÃO | 6 | Atestar que o SIAFIC é integrado a outros sistemas estruturantes tais como RH, Tributário, Patrimônio, almoxarifado, etc . | 2016-01-01 | 2022-12-31 | SIAFIC | Comissão SIAFIC – MACAÉ | Decreto Federal nº 10.540/2020 | Conferência e fiscalização permanente.
| 7 | Garantir que o SIAFIC é sistema único e cuja base de dados é compartilhada entre os seus usuários. | 2021-05-04 | 2022-12-31 | SIAFIC | Comissão SIAFIC – MACAÉ | Decreto Federal nº 10.540/2020 | Conferência e fiscalização permanente.
| 8 | Atestar que o SIAFIC permita a atualização, a consulta e a extração de dados e de informações de maneira centralizada. | 2021-05-04 | 2022-12-31 | SIAFIC | Comissão SIAFIC – MACAÉ | Decreto Federal nº 10.540/2020 | Conferência e fiscalização permanente.
| 9 | Atestar que p SIAFIC é mantido e gerenciado pelo Poder Executivo. | 2021-05-04 | 2022-12-31 | SIAFIC | Comissão SIAFIC – MACAÉ | Decreto Federal nº 10.540/2020 | Conferência e fiscalização permanente.
| 10 | Atestar que o SIAFIC registre os atos e fatos relacionados com a administração orçamentária, financeira e patrimonial. | 2016-01-01 | 2022-12-31 | SIAFIC | Comissão SIAFIC – MACAÉ | Decreto Federal nº 10.540/2020 | Conferência e fiscalização permanente.
| 11 | Garantir que há apenas um SIAFIC em uso pelo ente. | 2021-05-04 | 2022-12-31 | SIAFIC | Comissão SIAFIC – MACAÉ | Decreto Federal nº 10.540/2020 | Conferência e fiscalização permanente.
TECNOLOGIA | 12 | Garantir que o SIAFIC permitir o armazenamento, integração, importação e exportação de dados; | 2021-01-01 | 2022-12-31 | SIAFIC | Comissão SIAFIC – MACAÉ | Decreto Federal nº 10.540/2020 | Conferência e fiscalização permanente.
| 13 | Atestar que o SIAFIC contem mecanismos que garantem a Integridade, a Confiabilidade, a Auditabilidade e a Disponibilidade das Informações. | 2021-01-01 | 2022-12-31 | SIAFIC | Comissão SIAFIC – MACAÉ | Decreto Federal nº 10.540/2020 | Conferência e fiscalização permanente.
| 14 | Garantir que o SIAFIC permite a Identificação do Sistema e Desenvolvedor nos Documentos Contábeis que deram origem aos registros; | 2021-01-01 | 2022-12-31 | SIAFIC | Comissão SIAFIC – MACAÉ | Decreto Federal nº 10.540/2020 | Conferência e fiscalização permanente.
| 15 | Garantir que o SIAFIC contem controle de acesso dos usuários por segregação de funções, para controle ou consulta e também de acesso aos dados das demais Unidades Gestoras (cadastros com CPF ou Certificado Digital e codificação própria e intransferível) | 2021-01-01 | 2022-12-31 | SIAFIC | Comissão SIAFIC – MACAÉ | Decreto Federal nº 10.540/2020 | Conferência e fiscalização permanente.
| 16 | Garanir o acesso ao SIAFIC para usuários cadastrados seja dado por autorização de superiores do administrador do SIAFIC mediante assinatura de termo de responsabilidade e e que seja realizado login através de CPF e Senha ou Certificado Digital | 2021-01-01 | 2022-12-31 | SIAFIC | Comissão SIAFIC – MACAÉ | Decreto Federal nº 10.540/2020 | Conferência e fiscalização permanente.
| 17 | Garantir que o SIAFIC permite auditoria de dados para controlar Inserções, Exclusões ou Alterações efetuadas pelos Usuários com a identificação do CPF, operação Realizada, Data e Hora com acesso restrito à usuários permitidos | 2021-01-01 | 2022-12-31 | SIAFIC | Comissão SIAFIC – MACAÉ | Decreto Federal nº 10.540/2020 | Conferência e fiscalização permanente.
| 18 | Garantir que o SIAFIC evidencia, NO MÍNIMO: - I. os bens, os direitos, as obrigações, as receitas e as despesas orçamentárias ou patrimoniais - II. a execução das receitas e despesas orçamentárias, bem como suas alterações - III. a situação patrimonial e sua variação - IV. a apuração dos custos - V. controle de convênios, contratos e instrumentos congêneres - VI. Diário, Razão e Balancetes (individuais e consolidados) - VII. demonstrações contábeis, relatórios e demonstrativos fiscais, orçamentários, econômicos e financeiros - VIII. operações intragovernamentais - IX. origem e destinação dos recursos legalmente vinculados | 2021-01-01 | 2022-12-31 | SIAFIC | Comissão SIAFIC – MACAÉ | Decreto Federal nº 10.540/2020 | Conferência e fiscalização permanente.
| 19 | Assegurar que o SIAFIC possui rotinas Backup | 2021-01-01 | 2022-12-31 | SIAFIC | Comissão SIAFIC – MACAÉ | Decreto Federal nº 10.540/2020 | Conferência e fiscalização permanente.
TRANSPARÊNCIA | 20 | Assegurar que a sociedade tenha acesso às informações sobre a execução orçamentária e financeira em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público. | 2021-01-01 | 2021-01-01 | Em execução | Em execução | Em execução | Em execução
| 21 | Atestar que as Informações são disponibilizadas em tempo real e pormenorizadas, Disponibilização de informações ATÉ O PRIMEIRO DIA ÚTIL subsequente à data do registro contábil. | 2021-01-01 | 2021-01-01 | Em execução | Em execução | Em execução | Em execução
| 22 | Assegurar que as informações disponibilizadas pelo SIAFIC observam as questões de acessibilidade | 2021-01-01 | 2022-12-31 | PORTAL DA TRANSPARÊNCIA | Comissão SIAFIC – MACAÉ | Legislação contábil. | Aprimoramento do Portal da Transparência
| 23 | Certificar que o SIAFIC observa a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) | 2021-01-01 | 2021-01-01 | Em execução | Em execução | Em execução | Em execução
| 24 | Garantir que o SIAFIC permita a disponibilização em meio eletrônico de, NO MÍNIMO: a- DESPESA I. execução II. Classificação orçamentária, com a especificação da unidade orçamentária, da função, da subfunção, da natureza da despesa, do programa e da ação e da fonte dos recursos que financiou o gasto. III. desembolsos independentes da execução orçamentária IV. PF ou PJ beneficiária do pagamento, com seu respectivo CPF ou CNPJ, EXCETO folha e benefícios previdenciários V. convênios realizados, com o número do processo correspondente, o nome e identificação por CPF ou CNPJ do convenente, o objeto e o valor VI. licitação, ou a sua dispensa ou inexigibilidade, com o número do respectivo processo bem ou serviço adquirido, quando for o caso b- RECEITA : I. previsão na LOA II. lançamento, resguardado o sigilo fiscal III. arrecadação, inclusive recursos extraordinários IV. recolhimento V. classificação orçamentária, com a especificação da natureza da receita e da fonte de recursos | 2021-01-01 | 2021-01-01 | Em execução | Em execução | Em execução | Em execução
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS | 25 | Atestar que o SIAFIC processe e centraliza o registro contábil dos atos e fatos que afetem ou possam afetar o patrimônio da entidade. | 2021-01-01 | 2021-01-01 | Módulo Contabilidade. | CONTADORIA | Legislação contábil. | Lançamentos contábeis padronizados.
| 26 | Assegurar que o registro representa integralmente o fato ocorrido, observada a tempestividade necessária. | 2021-01-01 | 2021-01-01 | Em execução | Em execução | Em execução | Lançamentos contábeis padronizados.
| 27 | Assegurar que o o registro : 1. Foi feito conforme partidas dobradas 2. Foi feito em idioma e moeda corrente nacionais. | 2021-01-01 | 2021-01-01 | Em execução | Em execução | Em execução | Lançamentos contábeis padronizados.
| 28 | Assegurar que o SIAFIC gere os livros razão, diários e demais demonstrativos contábeis em consonancia as regras contidas no Manual de Contabilidade aplicado ao Setor Público (MCASP) e no Plano de Contas Aplçicado ao Setor Público (PCASP), de forma individual e consolidada, e que ficam à disposição dos usuários e dos órgãos de controle interno e externo. | 2021-01-01 | 2021-01-01 | Em execução | Em execução | Em execução | Parametrização do sistema
| 29 | Assegurar que os registros contábeis são efetuados de forma analítica e reflete a transação com base em documentação de suporte. | 2021-01-01 | 2021-01-01 | Módulo Contabilidade. | CONTADORIA | Legislação contábil. | Lançamentos contábeis padronizados.
| 30 | Garantir que o registro contábil conterá, NO MÍNIMO: I. data da transaçãoII. conta debitada III. conta creditadaIV. histórico da transação- com referência à documentação de suporte, de forma descritiva ou por meio do uso de código de histórico padronizadoV. valor da transaçãoVI. número de controle dos registros eletrônicos que integrem um mesmo lançamento contábil. | 2021-01-01 | 2021-01-01 | Em execução | Em execução | Em execução | Lançamentos contábeis padronizados.
| 31 | Assegurar que o SIAFIC permita a acumulação dos registros por centros de custos. | 2021-01-01 | 2022-12-31 | Módulo Contabilidade. | CONTADORIA | Legislação contábil. | Parametrização do sistema
| 32 | Assegurar que o SIAFIC não permita : I. contabilização apenas na exportação de dados II. registro cuja data não corresponda à data do fato contábil ocorrido III. alteração dos códigos-fonte ou das bases de dados do Siafic IV. utilização de ferramentas de sistema que refaçam os lançamentos contábeis em momento posterior ao fato contábil ocorrido. | 2021-01-01 | 2021-01-01 | Módulo Contabilidade. | CONTADORIA | Legislação contábil. | Parametrização do sistema
PRAZOS E INTEGRIDADE | 33 | Garantir que até o dia 25 - Para fechar o balancete do mês anterior. | 2014-01-01 | 2021-01-01 | Em execução | CONTADORIA | Órgão responsável pela contabilidade geral do Município. | Instrução Normativa CGM nº 01 de 2014.
| 34 | Garantir que até o dia 30/01 - Para registrar os atos de Gestão Orçamentária e Financeira do ano anterior (inclusive inscrição e cancelamento de Restos a Pagar). | 2021-01-01 | 2021-01-01 | Em execução | CONTADORIA | Órgão responsável pela contabilidade geral do Município. | Decretos anuais de encerramento de exercício.
| 35 | Garantir que até o dia 28 ou 29/02 - Para o fechamento dos Balanços e outras informações com periodicidade Anual. | 2021-01-01 | 2021-01-01 | Em execução | CONTADORIA | Órgão responsável pela contabilidade geral do Município. | Decretos anuais de encerramento de exercício.
| 36 | Certificar que o SIAFIC impede o registros contábeis após o balancete encerrado. | 2021-01-01 | 2021-01-01 | Em execução | CONTADORIA | Órgão responsável pela contabilidade geral do Município. | Conferência mensal do SIAFIC.

## Planilha2
2020-11-06 | 2020-11-30 | 25
2020-12-01 | 2020-12-31 | 31
2021-01-01 | 2021-01-31 | 31
| 2 | 28
| 3 | 31
| 4 | 30
2021-05-01 | 2021-05-04 | 4